# LAPORAN PEKANAN INDIVIDU

## Capstone Project Desain Proyek 2

### A. Identitas Mahasiswa

| Item | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama | Calvin Wirathama Katoroy |
| NPM | 2306242395 |
| Program Studi | Teknik Elektro |
| Kelompok | 13 |
| Judul Proyek | P.A.N.D.U (Perangkat Alarm Nirkabel Deteksi Urgensi) |
| Pekan ke- | 2 |
| Periode Tanggal | 31 Agustus - 5 September 2026 |
| Dosen Pembimbing | Tomy Abuzairi, S.T., M.Sc., Ph.D. |

## B. Target Mingguan

Target yang direncanakan pada awal pekan berdasarkan WBS dan pembagian tugas kelompok.

| No | Target Pekerjaan | Luaran yang Diharapkan | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finalisasi spesifikasi seluruh komponen wearable (Vest Node & Helmet Node) | Dokumen spesifikasi komponen final | ☐ Belum ☑ Selesai |
| 2 | On-site visit ke kapal SPJM (Tanjung Priok) untuk verifikasi ulang desain sistem | Catatan hasil observasi lapangan | ☐ Belum ☑ Selesai |
| 3 | Kontribusi penyusunan Bill of Materials (BoM) | Draft BoM lengkap dengan tautan pembelian | ☐ Belum ☑ Selesai |

## C. Logbook Aktivitas Harian

| Hari/Tanggal | Uraian Aktivitas | Waktu (Jam) | Bukti/Dokumen |
| --- | --- | --- | --- |
| Senin (31 Agt) | Menyiapkan checklist observasi arsitektur & wearable untuk on-site visit ke SPJM | 3 | Checklist observasi |
| Selasa (1 Sep) | On-site visit ke kapal SPJM di Pelabuhan Tanjung Priok, observasi lapangan & wawancara pandu kapal | 6 | Foto kegiatan on-site visit |
| Rabu (2 Sep) | Menganalisis hasil observasi dan memverifikasi spesifikasi komponen wearable (MCU, IMU, GPS, LoRa) | 4 | Catatan verifikasi spesifikasi |
| Kamis (3 Sep) | Diskusi tim: keputusan memangkas sensor lingkungan BME680 & revisi arsitektur sistem | 3 | Notulensi diskusi tim |
| Jumat (4 Sep) | Berkontribusi menyusun Bill of Materials (BoM) untuk komponen wearable | 4 | Draft BoM |
| Sabtu (5 Sep) | Finalisasi dokumentasi hasil observasi & update rancangan teknis awal | 3 | Dokumen rancangan teknis (update) |

### Total Jam Kerja Minggu Ini: 23 Jam

## D. Realisasi Pekerjaan

### 1. Aktivitas yang Berhasil Diselesaikan

Tuliskan hasil pekerjaan yang benar-benar telah selesai.

- Melakukan on-site visit ke kapal milik SPJM di Pelabuhan Tanjung Priok untuk observasi langsung kondisi kerja pandu kapal.

- Menyelesaikan verifikasi spesifikasi seluruh komponen wearable (MCU, sensor IMU, GPS, LoRa) berdasarkan hasil observasi lapangan.

- Berkontribusi dalam revisi arsitektur sistem dan penyusunan draft Bill of Materials (BoM) setelah keputusan memangkas sensor lingkungan BME680.

### 2. Luaran yang Dihasilkan

Dokumen spesifikasi komponen wearable (final)

- Draft Bill of Materials (BoM) beserta tautan pembelian

- Revisi arsitektur sistem (tanpa sensor lingkungan BME680)

- Dokumentasi foto kegiatan on-site visit ke SPJM

## E. Capaian Teknis Mingguan

### Komponen/Subsistem yang Dikerjakan (pilih sesuai tugas)

| Subsistem | Target | Realisasi | Persentase |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware | Finalisasi spesifikasi komponen wearable (Vest & Helmet Node) | Spesifikasi final disusun; sensor BME680 dihapus dari desain | 90% |
| Software | - | - | - |
| Mekanik | - | - | - |
| Pengujian | - | - | - |
| Dokumentasi | Dokumentasi hasil on-site visit & update rancangan teknis awal | Foto kegiatan dan catatan observasi terdokumentasi lengkap | 100% |

### Ringkasan Kemajuan

Verifikasi spesifikasi wearable dan hasil on-site visit ke SPJM menjadi dasar revisi arsitektur sistem (penghapusan sensor BME680), sejalan dengan progres kelompok pada tahap perancangan (perancangan tercapai ~80%, progres total proyek ~16,25%). Kemajuan minggu ini menegaskan kesiapan desain sebelum memasuki tahap pengadaan dan prototyping.

## F. Permasalahan dan Kendala

| No | Kendala | Dampak | Tingkat Risiko |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spesifikasi awal perangkat keras belum memenuhi standar kedap air IP67 | Proses pembelian komponen wearable tertunda di awal minggu | Sedang |
| 2 | Sensor lingkungan BME680 ternyata tidak relevan dengan kebutuhan hasil observasi lapangan | Perlu revisi arsitektur sistem dan penyesuaian BoM | Rendah |

### Analisis Penyebab

Kendala utama berasal dari temuan lapangan saat on-site visit ke SPJM: spesifikasi perangkat keras yang disusun sebelumnya belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi kerja basah/kedap air di kapal, sehingga standar IP67 dan kebutuhan sensor perlu dikalibrasi ulang sebelum pengadaan dilanjutkan.

## G. Tindakan Korektif dan Solusi

| Kendala | Solusi/Tindak Lanjut | PIC | Target Penyelesaian |
| --- | --- | --- | --- |
| Spesifikasi komponen belum memenuhi standar IP67 | Mengkalibrasi ulang spesifikasi komponen wearable sebelum melanjutkan proses checkout pembelian | Calvin, M Gibran Arya Avicena | 8 September 2026 |
| Sensor BME680 tidak diperlukan sesuai hasil observasi | Memangkas sensor dari arsitektur sistem dan draft BoM | Calvin Wirathama Katoroy | 5 September 2026 (selesai) |

## H. Dokumentasi Kemajuan

Lampirkan:

- Foto kegiatan

- Foto perangkat/prototipe

- Screenshot software/dashboard

- Hasil pengujian

- Diagram revisi

- Bukti commit Git

- Bukti pembelian atau pengadaan (jika relevan)

Minimal 2-3 dokumentasi setiap pekan.

## I. Kontribusi Terhadap Tim

### Koordinasi yang Dilakukan

- Rapat tim tanggal: 3 September 2026 (evaluasi hasil on-site visit & revisi arsitektur)

- Diskusi teknis: Revisi arsitektur sistem pasca observasi lapangan, keputusan memangkas sensor BME680, penyusunan BoM

- Koordinasi dengan dosen: Belum ada sesi khusus minggu ini; pembahasan dilakukan internal tim

### Kontribusi Pribadi

Berperan dalam merancang ulang arsitektur sistem (Wearable -> Edge -> Cloud -> Dashboard) berdasarkan temuan on-site visit, memverifikasi spesifikasi ringkas perangkat wearable, serta membantu penyusunan Bill of Materials bersama tim.

## J. Evaluasi Diri

### Yang Berjalan Baik

- Koordinasi dengan tim saat on-site visit berjalan lancar sehingga data lapangan terkumpul lengkap.

- Revisi arsitektur sistem berdasarkan temuan lapangan dapat diselesaikan tepat waktu.

- Verifikasi spesifikasi komponen wearable dilakukan secara detail dan terdokumentasi.

### Yang Perlu Diperbaiki

- Perlu lebih awal mengantisipasi kebutuhan standar lingkungan (IP67) sebelum menyusun spesifikasi komponen, agar tidak menunda pengadaan.

- Dokumentasi harian (logbook) sebaiknya diisi langsung setiap hari, bukan dirangkum di akhir minggu.

- Komunikasi dengan dosen pembimbing perlu ditingkatkan agar revisi arsitektur segera mendapat validasi.

### Pelajaran yang Didapat Minggu Ini

- Pentingnya observasi lapangan langsung (on-site visit) untuk memvalidasi asumsi desain sebelum tahap pengadaan.

- Spesifikasi perangkat keras untuk lingkungan maritim harus mempertimbangkan standar proteksi (IP67) sejak awal perancangan.

- Keputusan memangkas komponen yang tidak esensial (BME680) membantu efisiensi anggaran tanpa mengorbankan fungsi utama sistem.

## K. Rencana Pekan Berikutnya

| No | Rencana Kegiatan | Target Luaran | Estimasi Jam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presentasi kesimpulan & data penelitian lapangan ke SPJM untuk validasi perubahan skenario menjadi Proof of Concept (PoC) | Persetujuan skenario PoC dari client | 6 Jam |
| 2 | Perancangan mockup dashboard awal untuk memvisualisasikan antarmuka dan koordinasi darurat | Wireframe/mockup dashboard supervisor | 8 Jam |
| 3 | Mendukung tahap awal pembuatan prototipe Proteus untuk verifikasi rangkaian komponen utama | Hasil simulasi rangkaian awal | 4 Jam |

## L. Persetujuan

Mahasiswa

Nama: Calvin Wirathama Katoroy

Tanda tangan:

____________

Tanggal: 5 September 2026

Ketua Kelompok

Nama: Adhi Rajasa Rafif

Tanda tangan:

____________

Tanggal: 5 September 2026

Catatan Pembimbing

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................